## Estrategias
Plan de estrategias comerciales complementarias a redes sociales
Ninguna acción está autorizada todavía: todas tienen estatus "Propuesta". Las metas son propuestas y no resultados garantizados. Presupuesto solo donde hay una base para calcularlo.
ID | Prioridad | Estrategia | Objetivo | Público | Actividad concreta | Ubicación o tipo de aliado | Inicio | Fin | Responsable | Áreas que participan | Materiales y recursos | Presupuesto estimado | Base del presupuesto | Meta esperada | Indicador de evaluación | Seguimiento para convertir | Evidencia que la respalda | Estatus
E1 | Alta | Recuperar prospectos que ya asistieron o ya escribieron | Convertir en inscripción a personas que ya mostraron interés y por las que ya se pagó pauta. | 12 asistentes de octubre sin inscripción (11 del control y 1 de la encuesta), 20 citas agendadas al 7-nov, y prospectos "por cerrar" y "en descubrimiento" del CRM de septiembre (284 sin movimiento al 3-oct). | Llamada o mensaje personal en 48 h a los 11 de octubre, con dos horarios concretos que tengan lugar. Para septiembre: mensaje de reactivación con fecha de clase muestra propuesta; 3 intentos máximo y luego "Perdido" con motivo. | No aplica (atención comercial por WhatsApp y teléfono). | 2026-10-24 | 2026-11-06 | Atención comercial | Marketing-Comercial | Lista de prospectos (sistema de seguimiento), guion de cierre, horarios con cupo (hoja Ocupacion). | 0 | Sin costo directo: tiempo del equipo de atención. | Propuesta: 100% de los 12 de octubre contactados antes del 28-oct y con resultado registrado. | Inscripciones recuperadas; % de prospectos con resultado registrado. | Quien no decide queda con siguiente acción a 7 días; quien dice no, con motivo de pérdida. | Brisa Azul dijo en la encuesta que se inscribiría "hoy mismo" y al 23-oct sigue sin inscribirse; 11 asistentes del control y 1 de la encuesta siguen sin cierre. | Propuesta
E2 | Alta | Programa de recomendación de alumnos y padres | Formalizar el canal que más alumnos activos trae después de Facebook, sin costo de pauta. | 120 alumnos activos y sus familias; énfasis en Kids y Junior (mejor cierre y menor baja temprana). | Mensaje y tarjeta con el nombre del alumno que recomienda. El recomendado toma clase muestra; si se inscribe y paga su segundo mes, quien recomendó recibe el beneficio. Registrar canal "Recomendación" y el nombre del alumno en "Anuncio / referidor". | En la academia (recepción, salones) y por WhatsApp a tutores. | 2026-11-09 | 2027-03-19 | Coordinación comercial | Marketing-Comercial; Finanzas (beneficio); Publicidad-Diseño (tarjeta y mensaje); Docentes (invitación en clase) | Tarjeta impresa o digital, mensaje para tutores, cartel en recepción, registro en el sistema. | Por definir | Beneficio propuesto: $200 de descuento por recomendado que paga su segundo mes (pendiente de Finanzas). Se paga solo por altas que se quedan, contra un costo de adquisición atribuible de $304 en septiembre. | Propuesta: 5 inscripciones por recomendación al mes (histórico sin programa: ~3 al mes; 57 registros desde mayo de 2025). | Recomendados registrados, clases muestra, inscritos, inscritos activos a 60 días, costo por inscripción. | Agradecer a quien recomienda en cuanto el referido agenda; confirmar la CM un día antes; check-in de semana 1 y 3 al nuevo alumno. | Recomendación: 57 registros históricos y 27 activos (22% de los activos). | Propuesta
E3 | Alta | Alianzas con escuelas cercanas: taller de inglés y beneficio para familias | Generar prospectos de Kids y Junior en escuelas que ya han enviado alumnos y presentar opciones de horario con cupo. | Alumnos de primaria y secundaria y sus padres. Alumnos de secundaria del turno vespertino podrían llenar grupos matutinos (hipótesis a validar). | Reunión con la dirección de cada escuela; taller de 50 min en la escuela o visita de un grupo a la academia; volante para padres con dos horarios con cupo y el número de WhatsApp. Registrar canal "Escuela / aliado" y el nombre de la escuela. | Escuelas con antecedente: Activacion Escuela, Escuela Florinda Chapa, Escuela Tecnica 66, Alumno Iunhi, Escuela Cuauhtemoc, Stand Chitiva; y "Freinet" (15 registros "Recomendado Freinet": validar si es escuela). | 2026-10-26 | 2027-02-26 | Coordinación comercial | Marketing-Comercial; Dirección (convenios); Académico (taller); Publicidad-Diseño (volante) | Presentación breve para directores, guion del taller, volante para padres, hoja de registro con teléfono. | 200 | Costo docente de una sesión de 50 min ($200) por taller. Impresión: por cotizar. | Propuesta: 2 escuelas con taller antes del 11-dic y 2 más entre enero y febrero. | Contactos con teléfono por escuela, clases muestra, inscritos, costo por inscrito. | Mensaje a los padres registrados en 24 h con dos horarios; confirmación de CM; llamada de cierre a la semana. | Escuelas, activaciones y aliados: 23 registros y 10 activos. "Activación escuela" aportó 9 altas, todas activas hoy. | Propuesta
E4 | Alta | Recuperar bajas temporales y exalumnos para enero | Reinscribir a alumnos que ya conocen la academia antes de buscar alumnos nuevos. | Bajas temporales de octubre (Lianne Flores, Paula Rodríguez, Montserrat Lugo, María Cristina Carrillo), bajas por vacaciones y exalumnos inactivos con motivo distinto a "Preferí otra escuela". | Llamada personal (no mensaje masivo) con propuesta de horario y fecha de regreso en enero. Registrar resultado en la hoja Bajas. | No aplica (atención comercial). | 2026-12-01 | 2027-01-15 | Atención comercial | Marketing-Comercial; Administración (datos de contacto); Académico (nivel de regreso) | Lista de bajas con motivo, guion de regreso, horarios con cupo. | 0 | Sin costo directo. | Propuesta: contactar al 100% de las bajas temporales antes del 18-dic. | Reinscritos; reinscritos activos a 30 días. | Quien no regresa en enero queda con seguimiento a 30 días y motivo actualizado. | Registro de deserción: 4 bajas temporales, 0 retenidos y 0 reinscritos. En todos los casos el último contacto fue el día de la baja. | Propuesta
E5 | Media | Clase abierta de sábado para familias y recomendados | Llenar lugares de sábado y de mañana con prospectos que llegan por recomendación, escuelas y calle. | Familias invitadas por alumnos, padres contactados en escuelas, prospectos de la calle. | Sesión demostrativa de 50 min por grupo de edad (niños / adolescentes y adultos). Al terminar: registro, propuesta de horario y clase muestra formal si hace falta. | Instalaciones de la academia, Villas de Pachuca. | 2026-11-21 | 2027-03-13 | Coordinación comercial | Marketing-Comercial; Académico (docentes); Publicidad-Diseño (invitación) | Invitación digital, lista de asistencia con teléfono, horarios con cupo impresos. | 400 | Costo docente: 2 sesiones de 50 min x $200 por evento. Fechas propuestas: 21-nov, 5-dic, 16-ene, 20-feb y 13-mar. | Propuesta: definir después del primer evento con su resultado real. | Asistentes, asistentes con teléfono, inscritos por evento, costo por inscrito. | Mensaje a cada asistente el mismo día con dos horarios; llamada de cierre a los 3 días. | La clase muestra cierra 46-52% de quienes asisten. La ocupación de mañana es ~42%. | Propuesta
E6 | Media | Visibilidad física de la academia (tránsito) | Convertir el paso frente a la academia en contactos registrados. | Vecinos y personas que pasan frente a la academia en Villas de Pachuca. | Letrero o lona con "Clase muestra gratis", WhatsApp, código QR y los horarios con cupo. Exhibidor con volantes en la entrada. Registrar canal "Tránsito". | Fachada y entrada de la academia. | 2026-11-02 | 2026-11-20 | Publicidad-Diseño | Publicidad-Diseño (diseño); Dirección (autorización y compra); Marketing-Comercial (registro) | Lona o letrero, exhibidor, volantes. | Por definir | Por cotizar: no hay referencias de precio en la información disponible. | Propuesta: medir la línea base de noviembre y fijar meta en diciembre. | Prospectos con canal "Tránsito" por mes; inscritos. | Mismo proceso del sistema de seguimiento. | Tránsito: 40 registros históricos y 16 activos. | Propuesta
E7 | Media | Promoción en calle con registro de contactos | Mantener la promoción en calle, pero midiendo lo que produce. | Padres a la salida de escuelas cercanas y residentes de Villas de Pachuca y colonias vecinas. | Dos tardes por semana a la salida de escuelas. Volante con horarios, precio de lista y el beneficio principal; registro de teléfono en el momento (formulario o QR). Canal "Promoción en calle" y el lugar en "Anuncio / referidor / lugar". | Salidas de escuelas cercanas y zonas comerciales de Villas de Pachuca (lugares a definir por el equipo). | 2026-11-03 | 2027-03-19 | Atención comercial | Marketing-Comercial; Publicidad-Diseño (volante) | Volantes, formulario o QR para registro, playera o gafete de la academia. | Por definir | Volantes por cotizar; tiempo del personal. | Propuesta: al menos 10 contactos con teléfono por salida. | Contactos con teléfono por salida, CM, inscritos, costo por inscrito. | Mensaje en 24 h a cada contacto con dos horarios. Atender las barreras que ya mencionaron: horario, precio y ubicación. | Los hermanos Villalba dijeron en la encuesta que llegaron por promoción en calle (en el control aparecen como WhatsApp) y señalaron horarios, inversión y ubicación como barreras. | Propuesta
E8 | Media | Curso intensivo de invierno (evaluar) | Usar la capacidad de la mañana durante las vacaciones escolares y convertir a alumnos regulares en enero. | Niños y adolescentes en vacaciones (21-dic a 6-ene). | Curso corto de mañana; al cierre, clase de presentación del programa regular con horarios de enero. | Instalaciones de la academia. | 2026-12-21 | 2027-01-06 | Dirección | Dirección; Académico; Finanzas (precio); Marketing-Comercial (venta) | Programa del curso, docentes disponibles, precio aprobado. | Por definir | Costo docente: $200 por sesión de 50 min. Número de sesiones y precio: definir con Académico y Finanzas. | Propuesta: decidir antes del 20-nov si se realiza. | Inscritos al curso; % que se inscribe al programa regular en enero. | Clase de presentación del programa regular el último día; llamada a cada familia antes del 11-ene. | Hubo curso de verano (5 registros en la base). La ocupación de la mañana es ~42%. No hay datos de demanda en invierno: es una prueba. | Propuesta
E9 | Baja | Convenios con empresas e instituciones cercanas | Atraer adultos a horarios de mañana y noche, donde hay lugares libres. | Empleados de negocios, clínicas y oficinas de la zona; estudiantes universitarios (antecedente IUNHI). | Visita con propuesta de beneficio para empleados (a definir con Finanzas) y clase muestra en grupo. Registro con canal "Escuela / aliado" y el nombre de la empresa. | Empresas e instituciones de Villas de Pachuca y zonas cercanas (lista a construir). | 2027-01-11 | 2027-03-19 | Coordinación comercial | Marketing-Comercial; Dirección (convenio); Finanzas (beneficio) | Presentación de una página, propuesta de convenio. | Por definir | Depende del beneficio que apruebe Finanzas. | Propuesta: 2 convenios firmados en el trimestre. | Convenios, prospectos, inscritos y activos a 60 días por convenio. | Check-in en semana 1 y 3 (los adultos tienen la mayor baja temprana). | Prioridad baja a propósito: College cierra menos y en octubre concentró las 4 bajas tempranas. Primero hay que corregir la retención de adultos. | Propuesta
E10 | Baja | Segundo idioma y hermanos para familias actuales | Subir el ingreso por familia con alumnos que ya confían en la academia. | Familias activas; alumnos de inglés interesados en francés. | Clase muestra de francés mensual para alumnos actuales, con confirmación; mensaje a familias con hijos aún no inscritos. | Instalaciones de la academia. | 2027-01-11 | 2027-03-19 | Coordinación comercial | Marketing-Comercial; Académico; Finanzas (descuento de hermanos) | Mensaje a tutores, horario de francés con cupo. | 0 | Sin costo adicional si se usa un grupo existente con lugar (Francés 1 tiene 6 alumnos). | Propuesta: definir con el resultado de enero. | Inscripciones de segundo idioma o hermanos. | Confirmar la CM; en octubre las 3 alumnas que pidieron muestra de francés no asistieron. | En septiembre, 3 inscripciones de francés vinieron de alumnos existentes. | Propuesta

## Eventos
Eventos y actividades con fecha
Una fila por actividad. El calendario marca con ● la semana de cada evento. Las columnas de resultados se llenan después de cada evento.
ID estrategia | Fecha | Actividad | Lugar / aliado | Responsable | Estatus | Contactos | Contactos con teléfono | CM agendadas | CM realizadas | Inscritos | Costo real | Costo por inscrito | Notas
E1 | 2026-10-24 | Llamadas de cierre a los 12 asistentes de octubre sin inscripción | Academia | Atención comercial | Propuesta
E1 | 2026-10-27 | Reactivación de prospectos "por cerrar" de septiembre | Academia | Atención comercial | Propuesta
E3 | 2026-10-28 | Contacto con direcciones de escuelas con antecedente | Escuelas con antecedente | Coordinación comercial | Propuesta
E6 | 2026-11-02 | Diseño y cotización de lona/letrero con horarios con cupo | Fachada | Publicidad-Diseño | Propuesta
E7 | 2026-11-04 | Primera salida de promoción en calle con registro | Por definir | Atención comercial | Propuesta
E2 | 2026-11-09 | Lanzamiento del programa de recomendación (mensaje a tutores) | Academia / WhatsApp | Coordinación comercial | Propuesta
E3 | 2026-11-18 | Taller en escuela 1 | Por confirmar | Coordinación comercial | Propuesta
E8 | 2026-11-20 | Decisión sobre curso de invierno | Dirección | Dirección | Propuesta
E5 | 2026-11-21 | Clase abierta de sábado | Academia | Coordinación comercial | Propuesta
E4 | 2026-12-01 | Inicio de llamadas a bajas temporales y exalumnos | Academia | Atención comercial | Propuesta
E5 | 2026-12-05 | Clase abierta de sábado | Academia | Coordinación comercial | Propuesta
E3 | 2026-12-09 | Taller en escuela 2 | Por confirmar | Coordinación comercial | Propuesta
E8 | 2026-12-21 | Curso de invierno (si se aprueba) | Academia | Dirección | Propuesta
E10 | 2027-01-11 | Mensaje a familias activas: segundo idioma y hermanos | Academia / WhatsApp | Coordinación comercial | Propuesta
E9 | 2027-01-13 | Visitas a empresas e instituciones (primera ronda) | Por definir | Coordinación comercial | Propuesta
E5 | 2027-01-16 | Clase abierta de sábado | Academia | Coordinación comercial | Propuesta
E3 | 2027-01-27 | Taller en escuela 3 | Por confirmar | Coordinación comercial | Propuesta
E5 | 2027-02-20 | Clase abierta de sábado | Academia | Coordinación comercial | Propuesta
E3 | 2027-02-24 | Taller en escuela 4 | Por confirmar | Coordinación comercial | Propuesta
E5 | 2027-03-13 | Clase abierta de sábado | Academia | Coordinación comercial | Propuesta

## Calendario
Calendario comercial · semana del 19-oct-2026 a marzo de 2027 (actualizado al 23-oct)
■ = estrategia en curso (según fechas de la hoja Estrategias) · ● = semana con evento (hoja Eventos). Cambiar fechas en esas hojas actualiza el calendario.
ID | Estrategia | Prioridad | oct |  | nov |  |  |  |  | dic |  |  |  | ene |  |  |  | feb |  |  |  | mar
| Semana que inicia (lunes) |  | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29
Fechas clave
| Fin de campaña Meta de octubre | [25 empty] | 2026-11-02 | 2026-11-02 | bar: 2026-11-02
| Buen Fin | [25 empty] | 2026-11-13 | 2026-11-17 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
| Asueto (Revolución) | [25 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-16 | bar: 2026-11-16
| Vacaciones SEP de invierno | [25 empty] | 2026-12-21 | 2027-01-06 | bar: 2026-12-21 to 2027-01-04
| Asueto (Constitución) | [25 empty] | 2027-02-01 | 2027-02-01 | bar: 2027-02-01
| Asueto (Natalicio de Benito Juárez) | [25 empty] | 2027-03-15 | 2027-03-15 | bar: 2027-03-15
| Vacaciones SEP de Semana Santa | [25 empty] | 2027-03-22 | 2027-04-02 | bar: 2027-03-22 to 2027-03-29
Estrategias
E1 | Recuperar prospectos que ya asistieron o ya escribieron | Alta | bar: 2026-10-19 to 2026-11-02
E2 | Programa de recomendación de alumnos y padres | Alta | bar: 2026-11-09 to 2027-03-15
E3 | Alianzas con escuelas cercanas: taller de inglés y beneficio para familias | Alta | bar: 2026-10-26 to 2027-02-22
E4 | Recuperar bajas temporales y exalumnos para enero | Alta | bar: 2026-11-30 to 2027-01-11
E5 | Clase abierta de sábado para familias y recomendados | Media | bar: 2026-11-16 to 2027-03-08
E6 | Visibilidad física de la academia (tránsito) | Media | bar: 2026-11-02 to 2026-11-16
E7 | Promoción en calle con registro de contactos | Media | bar: 2026-11-02 to 2027-03-15
E8 | Curso intensivo de invierno (evaluar) | Media | bar: 2026-11-16; 2026-12-21 to 2027-01-04
E9 | Convenios con empresas e instituciones cercanas | Baja | bar: 2027-01-11 to 2027-03-15
E10 | Segundo idioma y hermanos para familias actuales | Baja | bar: 2027-01-11 to 2027-03-15
Fuentes de fechas: calendario escolar SEP 2026-2027 publicado en el DOF (vacaciones de invierno 21-dic a 6-ene; Semana Santa 22-mar a 2-abr) y fechas del Buen Fin 2026 (13 al 17 de noviembre) reportadas por prensa nacional. Columnas AD y AE: fechas de inicio y fin de cada fecha clave.

## Resultados por estrategia
Resultados por estrategia (se alimenta de la hoja Eventos)
Para las estrategias sin eventos (E1, E2, E4), capturar los totales mensuales como una fila en Eventos con la fecha de corte.
ID | Estrategia | Estatus | Eventos realizados | Contactos | Con teléfono | CM agendadas | CM realizadas | Inscritos | Costo real | Costo por inscrito | % contactos con teléfono | Cierre tras CM
E1 | Recuperar prospectos que ya asistieron o ya escribieron | Propuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2 | Programa de recomendación de alumnos y padres | Propuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3 | Alianzas con escuelas cercanas: taller de inglés y beneficio para familias | Propuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E4 | Recuperar bajas temporales y exalumnos para enero | Propuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E5 | Clase abierta de sábado para familias y recomendados | Propuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E6 | Visibilidad física de la academia (tránsito) | Propuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E7 | Promoción en calle con registro de contactos | Propuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E8 | Curso intensivo de invierno (evaluar) | Propuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E9 | Convenios con empresas e instituciones cercanas | Propuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E10 | Segundo idioma y hermanos para familias actuales | Propuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0